## Planning Gantt
Planning Gantt de chantier
Saisissez la date de début en C4, puis les tâches. Les barres se dessinent seules (jours ouvrés, lundi au vendredi).
Début du planning (un lundi) |  | 2026-10-12
Chantier |  | Exemple : maison individuelle, rue des Lilas
Lot / tâche | Équipe | Début | Durée (j. ouvrés) | Fin
Installation de chantier | Équipe 1 |  | 2
Terrassement | Sous-traitant TP |  | 4
Fondations | Équipe 1 |  | 5
Élévation des murs | Équipe 1 + 2 |  | 12
Charpente | Charpentier |  | 5
Couverture | Couvreur |  | 6
Menuiseries extérieures | Menuisier |  | 4
Réseaux et plomberie | Plombier |  | 6
Électricité | Électricien |  | 6
Plâtrerie, isolation | Plaquiste |  | 7

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — planning Gantt de chantier
1. En C4, saisissez le lundi de démarrage. Les dates et numéros de semaine se recalculent.
2. Une ligne par lot ou par tâche : équipe, date de début, durée en jours ouvrés. La fin se calcule.
3. La barre orange se dessine automatiquement. Pour enchaîner deux tâches, mettez en début : =WORKDAY(fin_précédente;1).
4. Les lignes 9 à 18 contiennent un exemple de maison individuelle : remplacez-les par vos tâches.
5. Les week-ends sont exclus. Les jours fériés ne le sont pas : décalez la tâche à la main si besoin.
Un Gantt sur Excel montre le prévu. Il ne dit pas qui a vraiment travaillé sur l'affaire.
Avec My BTP Manager, le planning de la semaine par salarié est relié au pointage du terrain :
vous voyez le prévu et le réel côte à côte. Essai gratuit 30 jours : https://mybtpmanager.fr/planning-chantier